## Merja Sotkasiira
Ryhmä: 6 | 6
Pvm | Tehtävä
8.1.2026 | Projektin käynnistyspalaveri | 4
2026-01-13 | Sprintin 2 suunnittelu, Kanbanin | 4
muokkaus, sovelluksen ulkonäön suunnittelua.
2026-01-20 | Taustatöitä, esim. kilpailijoiden sovellusten
| tutkimista | 2
2026-01-21 | Firebase-tietokannan perustaminen, sovelluksen | 8
toimintojen ja sivurakenteen päivitys. Lisäksi
Firebasen muokkaus, Home ja Shoplist sivujen
ensimmäinen versio.
2026-01-22 | Kotisivun ja Shoplistin muokkausta | 4
Android/IOS yhteensopivuuden työstämistä
2026-01-24 | Kotisivun ja Shoplistin muokkausta, korjattu toiminnallisuutta ja | 6
vaihdettu käytön kannalta järkevästi esitystapaa.
2026-01-26 | Sovelluksen ja toimintojen jatkokehittelyä. Karttasivu, profiilisivu | 3
ja kotisivu/shoplist
2026-02-01 | Shoplistin tekoa, kategorioiden alle tuotteet ja sekä tuotteisiin, että | 7
kategorioihin siirtämismahdollisuus tehty. Tuotteiden määrän lisäys/
vähennys tehty. Yhteensopivuuden varmistusta (Android ja iOS).
2026-02-02 | Sovelluksen suunnittelu, karttasivun muokkaus, Kanban | 9
päivitys. Shoplist sivun toiminnallisuuden parantaminen (handlen
vaihto long pressiksi) ja käytettävyyden testaaminen, sekä ulkonäön
muokkaaminen niiltä osin. Aloitettu pääsivun muokkaaminen vastaavin
toimenpitein.
2026-02-05 | Dokumentointia, loppuprojektin suunnittelua, tehtävien jakoa ja | 5
tarkistamista
2026-02-07 | Skrollaus kuntoon sekä shoplistissä, että indexissä. Koodin | 5
refaktorointia modulaarisuuden parantamiseksi.
2026-02-09 | Toiminnallisuuksien korjauksia ja hienosäätöä sekä dokumentointia ja | 4
tehtävien jakoa uudelle sprintille.
2026-02-12 | Listojen jakamisen pohtimista, tiedon etsintää ja yhdessä koodaamista. | 9
Lisäksi shared listin toimintojen koodaamista ja firebasen tallennuksen
toiminnan saattamista kuntoon shared listin kanssa.
2026-02-14 | Shared list ja Firebase tallennus troubleshooting | 2
2026-02-15 | Shared list ja Firebase tallennus toimivaksi. UI muokkausta. | 4
2026-02-16 | Listojen jaon työstämistä sekä firestoren päivittämistä | 4
2026-02-18 | Loppusprintin suunnittelua ja kirjallisten töiden tekemistä. Videoiden | 9
suunnittelua. Lisäksi koodin refaktorointia ja korjailua
2026-02-19 | Viimeinen palaveri, sovelluksen viimeistelyä ja kirjallisten töiden tekoa. | 4
93

## Anna Seppänen
Ryhmä: 6
Pvm | Tehtävä | Anna Seppänen
2026-08-01 | Projektin käynnistyspalaveri | 4
2026-01-13 | Sprintin 2 suunnittelu, Kanbanin | 4
muokkaus, sovelluksen ulkonäön suunnittelua.
16/1/2026 | Shopping list | 4
18/1/2026 | Shopping list | 4
2026-01-21 | Firebase-tietokannan perustaminen, sovelluksen | 4
toimintojen ja sivurakenteen päivitys.
2026-01-22 | Kotisivun ja Shoplistin muokkausta | 4
Android/IOS yhteensopivuuden työstämistä
2026-01-23 | Profiilisivu käyttäjänimi | 2.5
2026-01-24 | Profiilisivu kuvan lisäämien | 2
2026-01-26 | Sovelluksen ja toimintojen jatkokehittelyä | 3
Karttasivu, profiilisivu ja kotisivu/shoplist
2026-01-28 | Statistiikka ja lisätieto sivut | 3
2026-01-28 | Statistiikka ja lisätieto sivuja | 2
2026-02-01 | Sovelluksen tarkastelua, pr hyväksyntää | 2
2026-02-02 | Sovelluksen suunnittelu, karttasivun muokkaus, Kanban | 4
päivitys
2026-02-04 | Statistiikkasivun päivitystä | 3
2026-02-05 | Dokumentointia, loppuprojektin suunnittelua, tehtävien | 5
jakoa ja tarkistamista
2026-02-06 | Statistiikkasivun päivitystä | 2
2026-02-09 | Toiminnallisuuksien korjauksia ja hienosäätöä sekä
| dokumentointia ja tehtävien jako uudelle sprintille | 4
2026-02-11 | Profilesivu ja statistiikka | 3
2026-02-12 | Map sivulle refresh nappula (jos sijaintia ei löydy tms) | 6
Sekä sovelluksen teeman yhteinäistämistä ja parantelua.
2026-02-14 | Toiminnallisuuksien korjauksia ja hienosäätöä sekä | 2
dokumentointia ja tehtävien jako uudelle sprintille
2026-02-16 | Listojen jaon työstämistä sekä firestoren päivittämistä | 4
2026-02-17 | Profiili, statistiikka ja tietoja sivujen fiksausta | 2
2026-02-18 | Loppusprintin suunnittelua ja kirjallisten töiden tekemistä.
| Videoiden suunnittelua. | 5
2026-02-18 | Readmen päivitys, lisätty puuttuvia lisenssejä | 2
19.2026 | Viimeinen palaveri, sovelluksen viimeistelyä
| ja kirjallisten töiden tekoa. | 6
2026-02-19 | Pisteystyslomakkeen täyttö | 2
88.5

## Jesse Hirvonen
Ryhmä: 6
Pvm | Tehtävä | Jesse Hirvonen
2026-01-08 | Projektin käynnistyspalaveri | 4
2026-01-13 | Sprintin 2 suunnittelu, Kanbanin | 4
muokkaus, sovelluksen ulkonäön suunnittelua.
2026-01-16 | Wireframen toteutusta figmassa | 2
2026-01-21 | Firebase-tietokannan perustaminen, sovelluksen | 5
toimintojen ja sivurakenteen päivitys.
2026-01-22 | Kotisivun ja Shoplistin muokkausta | 4
Android/IOS yhteensopivuuden työstämistä
2026-01-23 | Karttasivun tekoa sekä sovelluksen toimintojen jatkokehittelyä | 2
2026-01-24 | Karttasivun tekoa | 4
2026-01-26 | Karttasivun tekoa sekä sovelluksen toimintojen jatkokehittelyä | 5
2026-01-30 | Karttasivulle filtteröinti sekä kaupan tallennus ostoslistaan | 5
2026-02-02 | Sovelluksen suunnittelu, karttasivun muokkaus, Kanban | 5
päivitys
2026-02-05 | Dokumentointia, loppuprojektin suunnittelua, tehtävien jakoa ja | 6
tarkistamista
2026-02-07 | Sovellukselle tumman ja vaalean teeman luominen | 3
2026-02-09 | Toiminnallisuuksien korjauksia ja hienosäätöä sekä dokumentointia ja
| tehtävien jakoa uudelle sprintille. | 5
2026-02-11 | Korjauksia ostoslistojen nimiin (lisätty nimen lisäksi kaupan branch) | 4
2026-02-12 | Map sivulle refresh nappula (jos sijaintia ei löydy tms)
| Sekä sovelluksen teeman yhteinäistämistä ja parantelua. | 6
2026-02-16 | Listojen jaon työstämistä sekä firestoren päivittämistä | 5
2026-02-17 | Karttasivulle focus-toiminto, joka keskittää kartan lähimmän kaupan
| annetulla nimellä ja avaa kaupan "info-lapun" | 6
2026-02-18 | Loppusprintin suunnittelua ja kirjallisten töiden tekemistä. Videoiden | 9
suunnittelua. Sovelluksen hiontaa.
2026-02-19 | Viimeinen palaveri, sovelluksen viimeistelyä ja kirjallisten töiden | 8
tekoa. Videoiden kuvausta, ediointia sekä dokumenttien täyttöä
| yht: | 92